## 00_Tong_Quan
PROJECT: MiniMerchant Pay — Lộ trình tự build 2 tuần
Học Java · Spring Boot · PostgreSQL · Redis · Kafka · Security · Load test — bám sát JD Senior SWE (Merchant Integration) của MoMo
Ý tưởng project
| Bạn build gì? | Một dịch vụ thanh toán thu nhỏ mô phỏng nền tảng Merchant Integration của MoMo: merchant (đối tác) đăng ký, lấy API key, rồi gọi REST API để tạo giao dịch thanh toán. Hệ thống xác thực bằng chữ ký HMAC, ghi giao dịch + sổ cái (ledger) vào PostgreSQL, cache + rate-limit + idempotency bằng Redis, phát event qua Kafka, và được load-test tới hàng trăm nghìn/triệu request để tìm và sửa bottleneck.
| Tại sao chọn đúng bài toán này? | JD MoMo xoay quanh: 'Design and build systems that help external merchants integrate easily and securely', 'Lead design of RESTful APIs clean/secure', 'high concurrency without crashing', 'find and fix bottlenecks'. Project này chạm vào TỪNG gạch đầu dòng đó — nên vừa học được skill, vừa có sản phẩm kể chuyện khi phỏng vấn.
Nguyên tắc DOCKER-FIRST (bắt buộc)
| Quy tắc | • CHỈ source code Spring Boot chạy LOCAL (qua IDE / ./mvnw) để debug & hot-reload nhanh. • MỌI thứ còn lại chạy trong Docker: PostgreSQL, Redis, Kafka, Kafka-UI, k6 (load test), và app cũng được dockerize ở Ngày 13. • Toàn bộ hạ tầng khai báo trong 1 file docker-compose.yml, bật bằng 1 lệnh: docker compose up -d.
| Tại sao Docker-first? | 1) Tái lập môi trường: ai clone repo cũng chạy được y hệt, hết cảnh 'works on my machine'. 2) Sạch máy: không cài Postgres/Redis trực tiếp lên OS; xóa là gọn. 3) Gần production: container hóa là bước đệm thẳng tới Kubernetes/cloud — đúng phần 'K8s, AWS/GCP' trong JD. 4) Học vận hành: bạn làm quen image, volume, network, healthcheck — kỹ năng DevOps mà senior cần.
Tech stack đầy đủ (map JD)
| Ngôn ngữ & framework | Java 21 (LTS) · Spring Boot 3.x · Spring Web · Spring Data JPA · Spring Data Redis · Spring Security (JWT user-auth + HMAC merchant-auth) · jjwt · BCrypt · Spring for Apache Kafka · Bean Validation · Lombok
| Hạ tầng (Docker) | PostgreSQL 16 · Redis 7 · Apache Kafka (KRaft) · Kafka-UI · Flyway (migration) · k6 (load test) · (tuỳ chọn) Prometheus + Grafana
| Công cụ | Maven · Docker & Docker Compose · springdoc-openapi (Swagger) · Postman/curl · IntelliJ IDEA · Git
Cách dùng plan này
| Đọc theo thứ tự | 1) Đọc sheet '01_Kien_Truc_Docker' để hiểu hệ thống & các container. 2) Làm tuần tự sheet '02_Timeline_14_Ngay' — mỗi ngày có: Mục tiêu → Các bước (how-to) → Tại sao → Docker → Deliverable. 3) Khi bí khái niệm, tra sheet '04_Tai_Sao_Concepts'. 4) Tài nguyên học cụ thể nằm ở '05_Resources'. 5) Trước khi 'xong', tự chấm theo '06_Checklist'.
| Cam kết thời gian | Thiết kế cho 14 ngày liên tục, ~5 giờ/ngày (tổng ~70 giờ). Junior nên nhắm cận trên, middle có thể nhanh hơn. Nếu chỉ làm cuối tuần/buổi tối, cứ giữ nguyên thứ tự, chỉ giãn lịch ra.
| Phạm vi (giữ thực tế trong 2 tuần) | Tập trung phần lõi & có giá trị phỏng vấn cao nhất. Các mục JD như MongoDB, HBase, Vert.x, Kubernetes thật được đánh dấu STRETCH (tuỳ chọn) ở sheet JD_Coverage — làm thêm nếu còn thời gian, không bắt buộc.

## 01_Kien_Truc_Docker
Kiến trúc hệ thống & các container Docker
App chạy LOCAL · mọi dependency chạy trong Docker (docker-compose.yml)
Thành phần | Image / Chạy ở đâu | Port | Vai trò trong hệ thống | Tại sao chạy Docker (hoặc local)
App: MiniMerchant Pay | LOCAL (./mvnw spring-boot:run) | 8080 | Spring Boot service: REST API, business logic, security filter, JPA, Redis, Kafka producer/consumer. | Chạy local để debug, đặt breakpoint, hot-reload nhanh. Ngày 13 sẽ dockerize để gần production.
PostgreSQL | postgres:16 (Docker) | 5432 | Lưu trữ bền vững: merchants, transactions, ledger_entries. Nguồn sự thật (source of truth). | Container hóa để tái lập schema/version giống nhau mọi nơi; volume giữ data; xóa sạch dễ.
Redis | redis:7 (Docker) | 6379 | Cache merchant lookup, rate-limit counter, idempotency-key store, distributed lock. | In-memory, cần bật/tắt nhanh khi thử nghiệm; Docker giúp reset cache state tức thì.
Apache Kafka | apache/kafka (KRaft, Docker) | 9092 | Message broker: app publish event 'PaymentCompleted'; consumer xử lý side-effect (noti, read model). | Kafka setup tay rất nhọc; Docker (KRaft, không cần Zookeeper) cho stack gọn 1 lệnh.
Kafka-UI | provectuslabs/kafka-ui (Docker) | 8085 | Giao diện xem topic, message, consumer group — để bạn THẤY event chạy. | Công cụ phụ trợ, chỉ cần khi dev; Docker để gắn/tháo tuỳ ý.
k6 (load test) | grafana/k6 (Docker) | — | Bắn tải: ramp-up nhiều virtual user gọi /v1/payments; đo throughput & latency p95/p99. | Chạy 1 lần rồi bỏ; Docker tránh cài k6 lên máy, và dễ scale số VU.
(Stretch) Prometheus + Grafana | prom/prometheus, grafana/grafana (Docker) | 9090 / 3000 | Thu thập & vẽ metrics từ Spring Actuator (latency, request rate, JVM). | Observability kiểu production; tuỳ chọn nếu còn thời gian ở Ngày 13.
Luồng 1 request thanh toán (end-to-end)
Merchant gọi POST /v1/payments (kèm X-Api-Key + X-Signature + Idempotency-Key) → [Security filter] xác thực HMAC, kiểm tra timestamp/nonce → [Redis] check rate-limit + check idempotency-key (nếu trùng → trả kết quả cũ) → [Service] tạo transaction PENDING → ghi ledger (double-entry) → cập nhật SUCCESS (tất cả trong 1 @Transactional) → [Postgres] lưu bền vững → [Kafka] publish event 'PaymentCompleted' → consumer gửi notification / cập nhật read model → trả 200 + transactionId cho merchant
Hai plane xác thực (đừng nhầm lẫn)
• PLANE NGƯỜI DÙNG (Ngày 5): nhân viên merchant/admin đăng nhập dashboard → nhận JWT (access + refresh). Logout = blacklist jti trong Redis. Endpoint: /v1/auth/*, /v1/dashboard/**. • PLANE MÁY–MÁY (Ngày 6): server của đối tác gọi API thanh toán → ký TỪNG request bằng API key + HMAC. Không có 'phiên đăng nhập'. Endpoint: /v1/payments/**. → Hiểu vì sao tách 2 plane là điểm mạnh khi phỏng vấn mảng identity / integration.
Schema database — 5 bảng (TẠO HOÀN TOÀN bằng Flyway migration · JPA chỉ validate · KHÔNG auto-DDL)
Bảng | Cột chính | Khoá ngoại (FK) | Tạo ở ngày | Migration
merchants | id, name, email (UNIQUE), api_key (UNIQUE), secret, status, created_at | — | Ngày 2 | V1
transactions | id, merchant_id, amount, currency, status, idempotency_key (UNIQUE), created_at | merchant_id → merchants(id) | Ngày 3 (dùng ở Ngày 8) | V2
ledger_entries | id, transaction_id, account, direction (DEBIT/CREDIT), amount | transaction_id → transactions(id) | Ngày 3 (dùng ở Ngày 8) | V2
users | id, email (UNIQUE), password_hash, role, created_at | — | Ngày 5 | V3
refresh_tokens | id, user_id, token, expires_at | user_id → users(id) | Ngày 5 | V3
LƯU Ý: idempotency-key (chống double-charge), rate-limit counter, nonce, JWT blacklist (jti) KHÔNG nằm ở Postgres mà ở REDIS — vì chúng có TTL / tự hết hạn. Postgres giữ dữ liệu BỀN VỮNG; Redis giữ dữ liệu TẠM THỜI có hạn.

## 02_Timeline_14_Ngay
Timeline chi tiết — 14 ngày (step-by-step)
Mỗi ngày: Mục tiêu → Các bước (how-to) → Tại sao (bám JD) → Docker → Deliverable. ~5 giờ/ngày.
Ngày | Phase | Chủ đề | Mục tiêu | Các bước thực hiện (how-to) | Tại sao (→ JD MoMo) | Docker | Deliverable / Checkpoint | Giờ
1 | P1 · Nền tảng | Setup + Docker + Spring scaffold | Dựng toolchain, bật hạ tầng Docker, chạy được REST endpoint đầu tiên, hiểu cấu trúc Spring Boot. | 1) Cài JDK 21, IntelliJ IDEA, Docker Desktop. Verify: java -version, docker --version. 2) Viết docker-compose.yml với 2 service: postgres:16 và redis:7 (đặt env, port 5432/6379, volume). Chạy: docker compose up -d → docker ps thấy 2 container. 3) Lên start.spring.io: Maven, Java 21, Spring Boot 3.x. Add deps: Web, Data JPA, PostgreSQL Driver, Data Redis, Validation, Actuator, Lombok. Tải về, mở bằng IDE. 4) Trỏ application.yml tới postgres (localhost:5432) & redis (localhost:6379). 5) Tạo PingController: GET /ping → 'pong'. Chạy ./mvnw spring-boot:run. Test: curl localhost:8080/ping. | JD đòi 'deep knowledge Spring Boot'. Phải nắm vòng đời app + cách config trước khi xây feature. /ping là health endpoint chuẩn để LB/K8s biết app còn sống. | postgres + redis chạy container; app chạy local để debug. | curl /ping trả 'pong'; docker ps thấy postgres+redis healthy; app kết nối DB không lỗi. | 4–5
2 | P1 · Nền tảng | Layered architecture + Merchant CRUD + Flyway (V1) | Hiểu Controller/Service/Repository + DI; làm CRUD merchant; ĐƯA Flyway vào ngay để schema do migration tạo (JPA chỉ validate). | 1) Học 3 lớp: @RestController (nhận HTTP) → @Service (business) → @Repository (DB). Hiểu DI: Spring tự 'tiêm' bean. 2) Add Flyway. Viết V1__create_merchants.sql tạo bảng merchants(id, name, email UNIQUE, api_key UNIQUE, secret, status, created_at). Đặt ddl-auto: validate. 3) Tạo entity Merchant KHỚP ĐÚNG bảng (Hibernate KHÔNG tạo bảng) + MerchantRepository extends JpaRepository<Merchant, UUID>. 4) MerchantService: createMerchant() sinh api_key + secret ngẫu nhiên. 5) DTO: MerchantCreateRequest / MerchantResponse (KHÔNG trả secret ra ngoài). Map entity↔DTO. 6) MerchantController: POST/GET/PUT/DELETE /v1/merchants. Test bằng Postman. | JD: 'code quality', 'PostgreSQL design'. QUY TẮC VÀNG: Flyway là nơi DUY NHẤT tạo/đổi bảng; JPA chỉ validate (entity lệch schema → app fail sớm, bắt lỗi ngay). Xoá entity KHÔNG mất bảng; muốn đổi cột phải viết migration mới. DTO tách contract khỏi DB & giấu field nhạy cảm. | Bảng tạo bởi Flyway vào postgres container; xem bằng docker exec psql. | CRUD merchant chạy; bảng merchants do V1 migration tạo; ddl-auto=validate pass; response không lộ secret. | 5
3 | P1 · Nền tảng | Schema sâu: V2 migration (transactions + ledger + FK) | Mở rộng schema bằng migration MỚI (incremental); thiết kế quan hệ FK nối các bảng; index; biết đọc EXPLAIN. | 1) Viết V2__create_transactions_ledger.sql — KHÔNG sửa V1 đã chạy, luôn THÊM file mới. 2) transactions(id, merchant_id, amount, currency, status, idempotency_key UNIQUE, created_at) + FK merchant_id → merchants(id). 3) ledger_entries(id, transaction_id, account, direction DEBIT/CREDIT, amount) + FK transaction_id → transactions(id). 4) Index: idx trên merchant_id; UNIQUE trên idempotency_key. 5) App chạy → Flyway tự apply V2 (V1 đã chạy trước). Đọc EXPLAIN ANALYZE 1 câu SELECT trong psql. | JD: 'Strong knowledge of Database design (PostgreSQL)'. Mỗi thay đổi schema = 1 file Vx MỚI chạy theo thứ tự, KHÔNG bao giờ sửa file đã apply. FK gắn kết các bảng & đảm bảo toàn vẹn dữ liệu (không có giao dịch trỏ tới merchant không tồn tại). Index sống còn khi hàng triệu dòng. UNIQUE idempotency_key chặn double-charge ngay ở tầng DB. | Flyway apply V2 vào postgres container lúc app khởi động. | transactions + ledger_entries tạo qua V2; có FK + index; ddl-auto=validate vẫn pass. | 5
4 | P1 · Nền tảng | API design chuẩn partner + validation + Swagger | Thiết kế REST API sạch, có validation, error nhất quán, và tài liệu tự sinh cho đối tác. | 1) Chuẩn REST: POST /v1/merchants, GET /v1/transactions/{id}, dùng status code đúng (200/201/400/404). 2) Bean Validation: @NotNull, @Positive(amount), @Email; thêm @Valid ở controller. 3) @RestControllerAdvice: bắt mọi exception → trả body chuẩn {code, message, traceId}. 4) Add springdoc-openapi → mở /swagger-ui.html, annotate API. 5) Versioning: prefix /v1 cho mọi endpoint. | JD: 'Lead the design of RESTful APIs that are clean, secure, easy for partners... good documentation, strict standards'. Partner tích hợp dựa vào Swagger. Error nhất quán giúp partner xử lý lỗi mà không phải đoán. | App local; chỉ gọi tới postgres/redis container. | Swagger UI chạy; gửi payload sai → 400 với error body chuẩn; có /v1. | 5
5 | P2 · Security+Redis | Spring Security + User auth (JWT): login/logout/refresh | Xác thực NGƯỜI DÙNG (nhân viên merchant/admin) cho dashboard: đăng ký, đăng nhập, JWT, refresh, đăng xuất. | 1) Viết V3__create_users_refresh_tokens.sql: users(id, email UNIQUE, password_hash, role, created_at) + refresh_tokens(id, user_id, token, expires_at) FK user_id → users(id). (Schema vẫn do Flyway tạo.) 2) Add Spring Security. Tạo entity User + RefreshToken khớp bảng; hash mật khẩu bằng BCrypt (KHÔNG lưu plaintext). 3) POST /v1/auth/register, POST /v1/auth/login → cấp Access Token (JWT, TTL ngắn ~15') + Refresh Token (TTL dài). Dùng thư viện jjwt. 4) JwtAuthFilter: đọc header Authorization: Bearer <token>, verify chữ ký + hạn → set SecurityContext cho /v1/dashboard/**. 5) POST /v1/auth/refresh: đổi refresh token lấy access token mới. 6) POST /v1/auth/logout: thu hồi token — lưu jti vào Redis blacklist tới khi token hết hạn + xoá refresh token. 7) Phân quyền theo role bằng @PreAuthorize. | JWT là chuẩn xác thực người dùng & cực hay được hỏi phỏng vấn. Access ngắn hạn giảm thiệt hại nếu lộ; refresh để khỏi bắt đăng nhập lại liên tục. Vì JWT stateless, 'logout' phải dùng Redis blacklist (jti) — không thể xoá token phía server theo cách thường. BCrypt để mật khẩu lộ DB vẫn không đọc được. | User + refresh token (schema V3) lưu postgres; access-token blacklist (jti) lưu redis container. | Login trả access+refresh JWT; /v1/dashboard/** cần Bearer hợp lệ; sau logout token cũ bị từ chối. | 6
6 | P2 · Security+Redis | Merchant API auth (API key + HMAC) + Redis cache | Xác thực MÁY–MÁY cho API đối tác gọi (khác hẳn login người dùng); cache merchant lookup. | 1) Custom OncePerRequestFilter cho /v1/payments/**: đọc X-Api-Key, X-Signature, X-Timestamp. 2) Tra merchant theo apiKey → lấy secret → ký lại body bằng HMAC-SHA256 → so sánh với X-Signature. 3) Chống replay: từ chối nếu timestamp lệch > 5 phút; lưu nonce vào Redis (TTL). 4) Redis @Cacheable cho lookup merchant-by-apiKey (mỗi request đều cần) + @CacheEvict khi update; TTL ~10'. 5) Bật log SQL → so sánh số query DB khi bật/tắt cache. | Cốt lõi JD: 'help external merchants integrate easily and securely'. Server đối tác KHÔNG 'đăng nhập' như người dùng → không dùng JWT session mà ký từng request bằng API key + HMAC (đảm bảo integrity + authenticity, chống sửa request). Phân biệt được 2 mô hình auth (JWT cho người, HMAC cho máy) là điểm cộng lớn. Verify chữ ký mỗi request hay đọc DB → cache để fix bottleneck. | secret/merchant ở postgres; nonce + cache merchant ở redis container. | Request đối tác đúng chữ ký → 200, sai/thiếu → 401, replay bị chặn; merchant lookup cache hit (log chứng minh). | 6
7 | P2 · Security+Redis | Redis nâng cao: rate-limit + idempotency + lock | Bảo vệ hệ thống & đảm bảo không double-charge ở môi trường nhiều request. | 1) Rate limit/merchant: Redis INCR + EXPIRE (fixed window) hoặc token bucket; vượt ngưỡng → 429. 2) Idempotency: client gửi Idempotency-Key; lưu key→kết-quả vào Redis (TTL 24h). Request trùng key trả lại kết quả cũ thay vì xử lý lần 2. 3) Distributed lock: SETNX (hoặc Redisson) khoá theo transaction để 2 instance không xử lý trùng. 4) Test: gọi 2 lần cùng Idempotency-Key; bắn quá ngưỡng rate-limit. | JD: 'distributed systems', 'high concurrency'. Trong thanh toán, double-charge là thảm hoạ → idempotency bắt buộc. Rate-limit chặn partner spam/abuse. Distributed lock xử lý race khi scale nhiều instance. | Toàn bộ counter/key/lock nằm trong redis container. | 2 lần cùng key → 1 transaction; vượt ngưỡng → 429; lock chặn xử lý trùng. | 6
8 | P3 · Core+Events | Transaction flow + ledger (double-entry) | Xây luồng thanh toán hoàn chỉnh, tách giao dịch khỏi sổ cái, đảm bảo atomic. | 1) POST /v1/payments → validate → tạo transaction(PENDING). 2) Ghi ledger double-entry: 1 DEBIT + 1 CREDIT cân bằng. 3) Cập nhật status PENDING → SUCCESS/FAILED bằng state machine (chặn nhảy trạng thái sai). 4) Bọc toàn bộ trong @Transactional để hoặc cùng thành công hoặc cùng rollback. 5) Test rollback: cố tình lỗi giữa chừng → kiểm tra DB không để lại dữ liệu rác. | JD: 'high concurrency without crashing', domain thanh toán. Ledger append-only = audit được, không sửa lịch sử tiền. @Transactional đảm bảo 'ghi transaction + ghi ledger' nguyên tử → không bao giờ mất/lệch tiền. | postgres container giữ transaction + ledger. | 1 payment tạo 1 transaction + cặp ledger cân bằng, atomic; rollback sạch khi lỗi. | 5
9 | P3 · Core+Events | Kafka: kiến trúc hướng sự kiện | Tách side-effect khỏi luồng chính bằng event; thấy message chạy thật. | 1) Thêm kafka (KRaft) + kafka-ui vào docker-compose. 2) Add Spring for Apache Kafka. Producer: sau khi transaction SUCCESS → publish event 'PaymentCompleted' (topic payments.completed). 3) Consumer: @KafkaListener nhận event → giả lập gửi notification (log) / cập nhật read model. 4) Mở Kafka-UI (localhost:8085) xem topic & message. | JD: 'Kafka', 'distributed systems'. Tách xử lý đồng bộ (tạo payment) khỏi side-effect (noti, analytics) → API trả nhanh hơn, chịu tải tốt hơn. Event giúp nhiều service consume độc lập (loose coupling). | kafka + kafka-ui chạy container; app local là producer/consumer. | Tạo payment → event hiện trên Kafka-UI → consumer log nhận được. | 6
10 | P3 · Core+Events | Concurrency & consistency | Hiểu & xử lý race condition: locking và isolation level. | 1) Optimistic lock: thêm @Version vào entity có cập nhật đồng thời (vd balance). 2) Pessimistic lock: SELECT ... FOR UPDATE khi cần chắc chắn. 3) Isolation level: thử READ COMMITTED vs REPEATABLE READ, tái hiện 'lost update'. 4) Mô phỏng 2 request đồng thời trừ tiền cùng merchant → thấy race → fix bằng lock → verify lại. | JD: 'high concurrency', 'distributed systems', 'solving problems in distributed systems'. Hàng triệu request song song → race condition là kẻ thù số 1 của fintech. Hiểu locking + isolation = không double-spend, không lost update. | postgres container; chạy nhiều thread từ app local để ép race. | Có test tái hiện race + bản fix chứng minh kết quả đúng khi chạy song song. | 5
11 | P4 · Scale+Ship | Load test với k6 ("triệu request") | Đo sức chịu tải thật của hệ thống: throughput, latency p95/p99, error rate. | 1) Viết script k6 (JS): ramp-up VUs (vd 0→500), gọi /v1/payments kèm chữ ký hợp lệ + Idempotency-Key khác nhau. 2) Chạy bằng Docker: docker run --rm -i grafana/k6 run - < script.js. 3) Đọc kết quả: http_reqs (RPS), p50/p95/p99, http_req_failed. 4) Ghi lại BASELINE (số liệu trước khi tối ưu). | JD: 'systems that handle a huge number of requests without crashing', 'find bottlenecks'. 'Pentest hàng triệu request' thực chất là load/stress test. Phải ĐO mới biết trần chịu tải & p99 — không đo thì không biết bottleneck nằm đâu. | k6 container bắn tải vào app local (host.docker.internal:8080). | Report k6 baseline: RPS, p95/p99, error rate được ghi lại. | 5
12 | P4 · Scale+Ship | Performance tuning | Tìm & sửa bottleneck, chứng minh cải thiện bằng số liệu trước/sau. | 1) HikariCP: chỉnh maximum-pool-size hợp lý; quan sát tác động. 2) Bật/tắt Redis cache → so sánh latency. 3) Query chậm: EXPLAIN ANALYZE → thêm/sửa index. 4) JVM heap cơ bản (-Xms/-Xmx). 5) Chạy lại k6, lập bảng so sánh p95/throughput trước–sau. | JD (câu quan trọng nhất): 'Find and fix bottlenecks to make sure the app runs fast for millions of users'. Đây là phần 'senior' nhất: không chỉ chạy được mà chạy NHANH ở scale. Bảng so sánh trước/sau = story phỏng vấn cực mạnh. | postgres/redis container; k6 container đo lại. | Bảng số liệu: p95 & throughput cải thiện rõ sau tuning, có lý do từng thay đổi. | 6
13 | P4 · Scale+Ship | Dockerize app + full-stack compose + observability | Đưa app vào container, chạy cả hệ thống bằng 1 lệnh, thêm metrics/health. | 1) Viết Dockerfile multi-stage (build bằng Maven → runtime JRE nhẹ). 2) Thêm service app vào docker-compose, nối network với postgres/redis/kafka. 3) Healthcheck trong compose; expose /actuator/health, /actuator/metrics (Actuator + Micrometer). 4) (Stretch) thêm Prometheus + Grafana để vẽ metrics; hoặc deploy lên kind/minikube (K8s local). | JD: 'Kubernetes', 'AWS/GCP (cloud knowledge is good to have)'. Container hóa app = bước ngay trước K8s. Healthcheck + metrics = observability để vận hành production — đúng điểm cộng 'cloud knowledge'. | TOÀN BỘ stack chạy trong Docker: docker compose up. | 1 lệnh docker compose up dựng cả hệ thống; /actuator/health = UP; metrics expose. | 6
14 | P4 · Scale+Ship | Polish · docs · diagram · interview prep | Đóng gói thành portfolio thuyết phục & chuẩn bị kể chuyện khi phỏng vấn. | 1) README: kiến trúc, cách chạy (1 lệnh), bảng endpoint, kết quả load test. 2) Vẽ sơ đồ kiến trúc (Excalidraw/draw.io). 3) Map từng phần dự án ↔ từng gạch JD MoMo (dùng sheet JD_Coverage). 4) Viết 'talking points': idempotency, HMAC, caching, race-condition fix, số liệu tuning. 5) Retrospective: phần nào khó, học được gì, sẽ cải thiện gì. | JD: 'good documentation', tinh thần mentor. Dự án chỉ có giá trị khi trình bày được. README + diagram + số liệu = bằng chứng năng lực, gây ấn tượng với recruiter MoMo. | — | Repo hoàn chỉnh: README + diagram + interview notes; chạy được từ máy sạch. | 4

## 03_JD_Coverage
Bản đồ JD MoMo → Ngày làm → Bằng chứng
Đảm bảo mỗi yêu cầu trong JD đều có phần tương ứng trong dự án
Yêu cầu trong JD MoMo | Ngày | Bằng chứng trong project (artifact) | Mức độ
Java / backend (5+ năm) | 1–14 | Toàn bộ service viết bằng Java 21. | Core
Spring Boot (deep) + Spring Security | 1,2,4,5,6 | App phân lớp; JWT user-auth + HMAC merchant-auth. | Core
RESTful API clean/secure/documented | 4,5,6 | API /v1, error chuẩn, Swagger UI, JWT + chữ ký HMAC. | Core
Merchant integration / external partner API | 2,4,6,8 | Merchant onboarding, API key, payment API cho đối tác. | Core
(Bổ sung) User auth: login/logout, JWT, refresh | 5 | Auth endpoints + JwtAuthFilter + Redis blacklist (logout). Không phải dòng JD gốc nhưng rất hay bị hỏi phỏng vấn. | Bổ sung
PostgreSQL — database design | 3,8,10,12 | Schema + migration Flyway, index, EXPLAIN, locking. | Core
Caching (Redis) | 6,7,12 | Cache lookup, rate-limit, idempotency, lock. | Core
System design / distributed systems | 7,8,9,10 | Idempotency, lock, event-driven, isolation. | Core
High concurrency, không crash | 7,10,11,12 | Lock, isolation, load test, tuning. | Core
Find & fix bottlenecks (performance) | 11,12 | k6 baseline → tuning → bảng so sánh số liệu. | Core
Kafka | 9 | Producer/consumer event PaymentCompleted, Kafka-UI. | Core
Kubernetes | 13 | Dockerize + compose; stretch: deploy kind/minikube. | Stretch
AWS / GCP (cloud knowledge) | 13 | Container hóa + healthcheck/metrics (nền tảng cloud). | Stretch
Code quality / review / mentor mindset | 2,14 | Phân lớp sạch, DTO, README, talking points. | Core
MongoDB | — | Stretch: chuyển read model/notification log sang MongoDB. | Stretch
HBase | — | Bỏ qua trong 2 tuần (ROI thấp); chỉ cần biết khái niệm. | Bỏ qua
Vert.x | — | Bỏ qua; ưu tiên Spring Boot vì JD ghi 'must have deep'. | Bỏ qua

## 04_Tai_Sao_Concepts
Cheat sheet: Tại sao? — các khái niệm cốt lõi
Tra cứu nhanh khi bí. Hiểu 'tại sao' quan trọng hơn 'làm thế nào'.
Khái niệm | Tại sao cần & vai trò
Layered architecture (Controller/Service/Repository) | Mỗi lớp 1 trách nhiệm: Controller xử HTTP, Service chứa business, Repository nói chuyện DB. Tách ra để TEST từng lớp độc lập, ĐỔI 1 lớp không vỡ lớp khác, và người mới đọc code dễ hiểu. Đây là nền của 'code quality' mà JD yêu cầu.
DTO vs Entity | Entity ánh xạ bảng DB; DTO là 'hợp đồng' với bên ngoài. Tách ra để: (1) không lộ field nhạy cảm (secret, internal id); (2) đổi schema DB mà không phá API của partner; (3) validate input riêng. Lộ entity ra API là anti-pattern.
Migration (Flyway) + ddl-auto=validate | Schema do Flyway sở hữu HOÀN TOÀN: mỗi thay đổi là 1 file Vx__.sql MỚI, chạy theo thứ tự, KHÔNG sửa file đã apply. JPA đặt ddl-auto=validate → chỉ kiểm tra entity có khớp bảng không, TUYỆT ĐỐI không tạo/xoá/đổi bảng. Nhờ vậy: xoá entity không mất bảng, lỡ tay đổi field không mất cột; muốn đổi schema phải viết migration có chủ đích (review được). Mọi môi trường (máy bạn, CI, prod) có schema giống nhau, tái lập được. Sửa DB bằng tay = nguồn gốc lỗi 'chạy máy này không chạy máy kia'.
Index (PostgreSQL) | Cấu trúc giúp DB tìm dòng nhanh thay vì quét cả bảng. Với hàng triệu dòng, query không index có thể chậm hàng nghìn lần. Index trên cột hay lọc/join (merchant_id, idempotency_key). Đánh đổi: ghi chậm hơn chút, tốn dung lượng.
Caching (Redis) | Lưu kết quả hay-đọc-ít-đổi vào bộ nhớ siêu nhanh để khỏi hỏi DB mỗi lần. Giảm latency + giảm tải DB — chính là cách 'fix bottleneck'. Cần TTL (hết hạn) và invalidation (xoá khi dữ liệu đổi) để không phục vụ dữ liệu cũ.
Idempotency | Cùng 1 thao tác gửi nhiều lần (do retry/mạng) chỉ tạo ra 1 kết quả. Trong thanh toán, thiếu nó = double-charge = mất tiền thật. Triển khai bằng Idempotency-Key lưu ở Redis: thấy key trùng thì trả kết quả cũ thay vì xử lý lại.
HMAC signature | Client & server cùng biết 1 secret; client ký body bằng HMAC-SHA256, server ký lại rồi so sánh. Đảm bảo INTEGRITY (body không bị sửa trên đường) + AUTHENTICITY (đúng merchant). Đây là cách Stripe/MoMo xác thực API & webhook — an toàn hơn user/pass.
Replay attack / nonce + timestamp | Kẻ tấn công bắt lại request hợp lệ và gửi lại. Chặn bằng: từ chối timestamp quá cũ + lưu nonce đã dùng (Redis) để mỗi request chỉ dùng được 1 lần.
JWT (JSON Web Token) | Token tự chứa thông tin (claims) + chữ ký số. Server chỉ cần verify chữ ký là tin, KHÔNG phải tra DB mỗi request → stateless, scale ngang dễ. Dùng cho phiên đăng nhập của NGƯỜI DÙNG (dashboard/admin).
Access token vs Refresh token | Access TTL ngắn (vài phút–15') để giảm thiệt hại nếu lộ; Refresh TTL dài, chỉ dùng để xin access mới. Tách ra để vừa an toàn vừa không bắt người dùng đăng nhập lại liên tục.
Logout / thu hồi JWT (blacklist) | JWT stateless nên không thể 'xoá' phía server như session. Logout = lưu jti (id token) vào Redis blacklist tới khi token hết hạn + xoá refresh token; mỗi request kiểm tra blacklist trước khi chấp nhận.
BCrypt (hash mật khẩu) | Tuyệt đối không lưu mật khẩu thô. BCrypt hash + salt, cố tình chậm để chống brute-force. Lộ DB vẫn không suy ngược ra mật khẩu gốc.
HMAC vs JWT — chọn khi nào | JWT: xác thực NGƯỜI có phiên đăng nhập (dashboard). HMAC + API key: xác thực MÁY/đối tác gọi API server-to-server, ký từng request, không có 'phiên'. Hai plane khác nhau — nhầm lẫn là lỗi thiết kế thường gặp.
Rate limiting | Giới hạn số request/đơn vị thời gian cho mỗi merchant. Bảo vệ hệ thống khỏi spam/abuse/lỗi vòng lặp của partner; giữ chất lượng dịch vụ cho mọi người. Redis INCR+EXPIRE là cách phổ biến.
Distributed lock | Khi chạy nhiều instance, cần đảm bảo chỉ 1 instance xử lý 1 tài nguyên tại 1 thời điểm. Redis SETNX / Redisson tạo khóa toàn cục. Tránh xử lý trùng (vd cộng tiền 2 lần).
Ledger / double-entry | Sổ cái ghi mỗi giao dịch thành cặp DEBIT+CREDIT cân bằng, append-only (không sửa/xoá). Cho phép AUDIT, đối soát, và tái dựng số dư. Tách 'transaction' (yêu cầu) khỏi 'ledger' (ghi tiền) là chuẩn fintech.
@Transactional (ACID) | Gom nhiều thao tác DB thành 1 đơn vị: hoặc tất cả thành công, hoặc rollback hết. Đảm bảo không bao giờ ghi transaction mà thiếu ledger (hoặc ngược lại) → không lệch tiền.
Event-driven / Kafka | Thay vì gọi đồng bộ làm API chậm, ta phát 'event' rồi để service khác xử lý sau (noti, analytics). Lợi: API trả nhanh, chịu tải tốt, các service loose-coupled (thêm consumer không sửa producer).
Optimistic vs Pessimistic lock | Optimistic (@Version): không khoá, lúc ghi mới kiểm tra version đổi chưa — hợp khi xung đột hiếm. Pessimistic (FOR UPDATE): khoá ngay khi đọc — hợp khi xung đột nhiều. Chọn sai = chậm hoặc mất cập nhật.
Isolation level | Quy định mức độ giao dịch 'thấy' thay đổi của giao dịch khác (READ COMMITTED, REPEATABLE READ...). Hiểu để tránh anomaly như lost update / dirty read trong môi trường nhiều request đồng thời.
Latency percentile (p95/p99) | Trung bình che giấu sự thật. p95=2s nghĩa là 5% user chờ > 2s. Fintech quan tâm p95/p99 vì đuôi chậm làm hỏng trải nghiệm & có thể timeout. Load test để biết các con số này.
Connection pool (HikariCP) | Mở kết nối DB rất tốn; pool giữ sẵn 1 nhóm kết nối tái dùng. Chỉnh kích thước pool đúng = throughput cao; sai = nghẽn hoặc quá tải DB. Một bottleneck kinh điển.
Container hóa (Docker) | Đóng gói app + dependency thành image chạy giống nhau mọi nơi. Là bước nền cho K8s/cloud, và lý do plan này yêu cầu Docker-first: môi trường tái lập, gần production, dễ vận hành.

## 05_Resources
Tài nguyên học theo chủ đề (miễn phí, chính thống)
Ưu tiên docs gốc + nguồn uy tín. Tra Google tên dưới đây để ra link chuẩn.
Chủ đề | Nguồn gợi ý
Spring Boot tổng quát | Spring Official Guides (spring.io/guides) · Baeldung 'Spring Boot' series · Spring Boot Reference Documentation
Spring Data JPA / Hibernate | Spring Data JPA Reference · Baeldung 'JPA/Hibernate' · Vlad Mihalcea blog (chuyên sâu Hibernate & performance)
PostgreSQL & index | PostgreSQL Official Documentation · 'Use The Index, Luke!' (use-the-index-luke.com) — kinh điển về indexing
Flyway migration | Flyway Documentation (documentation.red-gate.com/flyway) · Baeldung 'Flyway'
Spring Security | Spring Security Reference Documentation · Baeldung 'Spring Security' series
JWT & Spring Security JWT | jwt.io 'Introduction to JWT' · Baeldung 'Spring Security JWT' · Spring Security docs 'OAuth2 Resource Server / JWT' · Auth0 blog 'Refresh Tokens' · thư viện jjwt (github.com/jwtk/jjwt)
HMAC / webhook signature | Stripe Docs 'Webhook signatures' · GitHub Docs 'Securing webhooks' (mẫu chữ ký thực tế)
Redis | Redis University (university.redis.io) — free · redis.io/docs · Baeldung 'Spring Data Redis'
Idempotency | Stripe blog/docs 'Idempotent requests' · bài 'Implementing Idempotency Keys' (Brandur Leach)
Kafka | Confluent Developer (developer.confluent.io) — free courses · Spring for Apache Kafka Reference
Concurrency / locking JPA | Baeldung 'JPA Optimistic/Pessimistic Locking' · PostgreSQL docs 'Transaction Isolation'
Load testing (k6) | k6 Documentation (grafana.com/docs/k6) · Grafana k6 'Get started' & 'Test types'
Docker / Compose | Docker Official Docs · 'Docker Compose' docs · Spring Boot Docs 'Container Images' (multi-stage/buildpacks)
Observability | Spring Boot Actuator Reference · Micrometer Docs · Prometheus + Grafana Getting Started
System design tổng quát | GitHub 'System Design Primer' (donnemartin) · 'Designing Data-Intensive Applications' (Kleppmann) — sách nền tảng
Domain thanh toán/ledger | Stripe Engineering blog · 'Square/Modern Treasury' bài viết về ledger & double-entry

## 06_Checklist
Checklist nghiệm thu — coi như 'xong' khi tick hết
Tự chấm trước khi đưa vào CV/portfolio. Cột Done: gõ x khi hoàn thành.
Done | Tiêu chí | Thuộc ngày
☐ | docker compose up -d bật được postgres + redis (+ kafka) healthy. | 1, 9
☐ | App Spring Boot chạy local, /ping và /actuator/health = UP. | 1, 13
☐ | CRUD merchant hoạt động; response KHÔNG lộ secret. | 2
☐ | Toàn bộ schema (5 bảng) do Flyway tạo qua V1/V2/V3; KHÔNG dùng Hibernate auto-DDL; ddl-auto=validate pass. | 2,3,5
☐ | Có FK nối các bảng (transactions→merchants, ledger→transactions, refresh_tokens→users) + index + UNIQUE idempotency_key. | 3,5
☐ | Swagger UI mở được; validation sai → 400 với error body chuẩn {code,message,traceId}. | 4
☐ | Đăng ký/đăng nhập trả access + refresh JWT; /v1/dashboard/** chặn nếu thiếu/sai Bearer. | 5
☐ | Logout đưa jti vào Redis blacklist → token cũ bị từ chối; refresh cấp được access mới. | 5
☐ | Xác thực HMAC merchant: đúng chữ ký → 200, sai/thiếu → 401; replay bị chặn. | 6
☐ | Redis cache: lần gọi thứ 2 không hit DB (log chứng minh); update merchant evict cache. | 6
☐ | Idempotency: 2 request cùng key → 1 transaction; vượt rate-limit → 429. | 7
☐ | Payment tạo transaction + cặp ledger cân bằng, atomic; rollback sạch khi lỗi. | 8
☐ | Tạo payment → event lên Kafka-UI → consumer log nhận được. | 9
☐ | Có test tái hiện race condition + bản fix chạy đúng khi song song. | 10
☐ | Có report k6 baseline: RPS, p95/p99, error rate. | 11
☐ | Bảng so sánh trước/sau tuning cho thấy p95 & throughput cải thiện, kèm lý do. | 12
☐ | docker compose up dựng TOÀN BỘ hệ thống (app đã dockerize) bằng 1 lệnh. | 13
☐ | README + sơ đồ kiến trúc + bảng endpoint + kết quả load test. | 14
☐ | File 'JD talking points' map từng phần dự án ↔ JD MoMo, sẵn sàng phỏng vấn. | 14
☐ | Clone repo trên máy sạch → chạy được theo README, không cần chỉnh tay. | Tất cả